Определение потребности во временных зданиях и сооружениях.

Наибольшее число работающих согласно сетевому графику - 60 человек. Кроме того добавляем работников:

- Инженерно - технические работники - 11% (принимаем 7чел)

- Младший обслуживающий персонал  - 15%(принимаем 1чел)

- Служащие – 36%(принимаем 2чел)

Общее количество человек: Nобщее=60+7+1+2⋅k=74 чел, где k=1.05.

Расчёт площадей временных зданий.

| № | Наименование помещения | Количество работающих | Процент пользующихся данным помещением | Расчётное количество рабочих | Норма на 1 рабочего, м² | Расчётная площадь, м² | Тип временного здания | Размеры здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| - 1 | Контора | 10 | 100 | 10 | 4 | 40 | Передвижной вагон (2 шт.) | 92,7 |
| - 3 | Душевая | 74 | 50 | 37 | 054 | 19,98 | Передвижной вагон | 8,53,1 |
| - 4 | Сушилка | 74 | 40 | 30 | 02 | 6 | Передвижной вагон | 7,82,6 |
| - 5 | Помещение для обогрева или защиты от солнечной радиации | 74 | 50 | 37 | 01 | 3,7 | Передвижной вагон (2 шт.) | 92,7 |
| - 6 | Столовая | 74 | 50 | 37 | 0,8 | 29,6 |  |  |
| - 7 | Туалет | 74 | 100 | 87 | 01 | 8,7 | Контейнерный | 63 |
|  | Медпункт | -- | -- | -- | -- | 24,3 | Передвижной вагон | 92,7 |
|  | Бытовка | 87 | 70 | 61 | 0,7 |  |  |  |

Расчёт площадей складов.

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов:

Qзап=(Qобщ··/Т)·n·k, 
где Qзап-запас материалов на складе

Qобщ-общее количество материалов, необходимых для строительства

-коэффициент неравномерности поступления материалов на склад =1,1

n-норма запасов материала в днях

Т-продолжительность расчетного периода

к-коэффициент неравномерности потребления материалов=1.3

Полезная площадь склада без проходов

F= Qзап/q

где q-количество материалов, укладываемое на 1 м2 площади склада

Общая площадь склада S=F/

где -коэффициент его использования, характеризующейся отношением полезной площади склада к общей (коэффициент на проходы)

| № | Наименование элемента | Тип | Единицы измерения | Потребное количество | Проодолжительность раччетного периода | Запас в днях | Qзап | Норма хранения на 1м² | Полезная площадь, м² |  | Расчётная площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 13 | 14 |
|  | Колонны | Откр. | м³ | 201,4 | 2,5 |  |  | 08 | 16916 | 13 | 282 |
|  | Фермы | Откр. | м³ | 206,5 | 9 |  |  | 03 | 62 | 13 | 1034 |
|  | Фундаментные балки | Откр. | м³ | 28,52 | 1 |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  | Панели стен | Откр. | м³ | 1039,02 | 14 |  |  | 05 | 17112 | 13 | 2852 |
|  | Подкрановые балки | Откр. | т | 115,2 | 4,5 |  |  | 04 | 9295 | 13 | 155 |
|  | Плиты покрытия | Откр. | м³ | 26964 | 4,5 |  |  | 05 | 12012 | 13 | 2002 |
|  | Рулонные материалы | Навес | м² | 22680 | 11,5 |  |  | 20 | 134 | 13 | 223 |
|  | Стекло | Закр. | м² | 806,4 | 3,5 |  |  | 200 | 54 | 13 | 9 |
|  | Кирпич | Откр. | тыс. шт | 32907 | 4 |  |  | 0,7 |  |  |  |